## Hoja2
N° Actividad | Responsable | Inicio | Final | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15
1. Análisis del proyecto | América . | 2020-12-09 | 2020-12-17
2. Espeficificación del problema | Daniel | 2020-12-11 | 2020-12-12
3. Definición del proyecto | Daniel | 2020-12-12 | 2020-12-13
4. Definición de los objetivos | América Daniel | 2020-12-13 | 2020-12-16
5. Investigación y lluvia de ideas | América Daniel | 2020-12-16 | 2020-12-18
6. Cronograma de trabajo | América Daniel | 2020-12-16 | 2021-12-15
7. Levantamiento de requisitos | América Daniel | 2020-12-17 | 2020-12-22
8. Selección de metodologías | América Daniel | 2020-12-18 | 2020-12-19
9. Registro de reglas de negocio | América Daniel | 2020-12-23 | 2020-12-24
10. Importación de diagramas UML | América Daniel | 2020-12-26 | 2020-12-30
11. Modelo lógico de datos | Daniel | 2020-12-31 | 2020-12-31
12. Diccionario de datos | Daniel | 2020-12-31 | 2020-12-31
13. Prototipo de interfaz | Daniel America | 2021-01-02 | 2021-01-03
14. Presentación de proyecto | Daniel America | 2021-01-15 | 2021-01-15
15. Evaluación del proyecto | Saul Santiago Rivera | 2021-01-20 | 2021-01-20
16. Informe final | Saul Santiago Rivera | 2021-01-20 | 2021-01-20